## Sheet1
Утверждаю: | [46 empty] | Согласовано:
Начальник УКСиБ | [46 empty] | Директор МБУ "ДСУ г.Магнитогорска"
_____________ Д.Н. Терентьев | [46 empty] | _____________ Д.Н. Терентьев
"____" ________________ 2012 г. | [46 empty] | "____" ________________ 2012 г.
Предварительный график производства работ МБУ "ДСУ г. Магнитогорска" по ямочному ремонту внутриквартальных проездов на июнь-июль месяц 2012 г.
Наименование территории и объектов | Планируемый объём, м2 | Факт, м2 | % выполнения | Июнь | [12 empty] | Июль | [30 empty] | Август | [30 empty] | Сентябрь | [29 empty] | Октябрь
|  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
ул. Пекинская,8 (дорога к дет., саду №44) | 600
ул.Салтыкова-Щедрина,17 (дорога к дет.,саду №110) | 500
ул.Бахметьева,12/1 (дорога к дет.,саду №149) | 500
ул.Набережная,24 (ВОС) | 200
ул.Строителей,51 (напротив м-на «Катод») | 200
ул.Ленинградская,2 (подъезд 5) | 1.5
ул.Ленинградская,39 (пешеходная дорожка) | 100
перекресток ул.Комсомольской и ул. Мичурина | 10
парковочный карман пр.Ленина, 53 («Народный бюджет») | 99
ул.Московская,6 | 20
пр.Металлургов, 3/2 | 2
пр.Ленина, 9 | 20
пр.К.Маркса 61/1, 61 | 14
ул.Менделеева, 24/1 | 50
ул.Первомайская,1 | 150
ул.Комсомольская, 20,20/1,22,22/1 | 100
ул.Строителей,59 (Депутат Морозов А.О.) | 2
ул.Строителей,45, 47 (Депутат Морозов А.О.) | 2
ул.Чапаева, 18 (Депутат Морозов А.О.) | 2
ул.Октябрьская, 12 (Депутат Морозов А.О.) | 6
ул.Октябрьская, 6/1 (Депутат Морозов А.О.) | 3
ул.Калинина, 6 (южная сторона) тротуар (Депутат Морозов А.О.) | 10
проезд от ул.Куйбышева, 28 до ул.Калинина, 11 (Депутат Морозов А.О.) | 4
Итого по Ленинскому району: | 2595.5
в том числе «Народный бюджет»: | 99
в том числе по депутату Морозову А.О. | 29
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
ул.Индустриальная, 28 — ул.Правды, 75 | 150
ул.Индустриальная, 9,15,24, 33 | 100
ул.Енисейская, 28 — 30 (Депутат Дремов В.В.) | 1
пр.К.Маркса, 105/2-101/1-105/1-101 | 20
пр.К.Маркса, 121 | 150
пр.К.Маркса, 124-124/1-124/2 | 500
ул.Суворова, 114/4 (подъезд 2) (Депутат Дремов В.В.) | 2
ул.Суворова, 114/4 (с торца дома у колодца) (Депутат Дремов В.В.) | 1.5
ул.Суворова, 118/1 (подъезд 1) (Депутат Дремов В.В.) | 8
ул.Суворова,120/1 (подъезд 1) (Депутат Дремов В.В.) | 2
ул.Суворова, 117, 119 ,119/1 (Депутат Дремов В.В.) | 10
ул.Грязнова, 9/1 (между подъездами 2 и 3) (Депутат Дремов В.В.) | 2
ул.Грязнова, 15 (въезд между домами 15 и 17) (Депутат Дремов В.В.) | 4
ул.Грязнова, 29-31-33-ул.Суворова, 121 | 300
ул.Правды, 23 | 50
ул.Правды, 26 | 50
ул.Сталеваров, 6-6/1 | 200
ул.Завенягина, 6/2 | 400
ул.Завенягина, 14/2-К.Маркса, 164/3 | 300
ул.Дружбы, 29 - 31 | 10
ул.Советская, 72, 74, 76, 78 | 12
ул.Советская, 84, 86 | 6
ул.Советская, 127, 127/1, 129/1 | 10
ул.Советская, 129 и 131 (въезд в квартал) | 5
ул.Советкая, 147 («Народный бюджет») | 66.11
ул.Советская, 149 («Народный бюджет») | 150
пер.Советский, 3 («Народный бюджет») | 66.11
хоккейная коробка ул.Лесопарковая, 96 | 600
пр.Ленина,122/1 («Народный бюджет») | 28.33
вдоль домов по пр.Ленина, 128/1,128/2, 128 | 514
Итого по Правобережному району: | 3718.05
в том числе «Народный бюджет»: | 310.55
в том числе по депутату Дремову В.В. | 30.5
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
правый берег
ул.Калмыкова,2,4,6; ул.Труда, 5,7; пр.ленина, 141,145 | 230
пр.К.Маркса, 174-198От ООТ «Энгельса» до стомат-кой пол-ки №3) | 650
ул.Советская,168/3 (дорога к дет.,саду №49 | 50
ул.Советская 201 | 200
ул.Тевосяна, 11/3 («Народный бюджет») (Депутат Еремин А.А.) | 188.89
ул.Тевосяна, 13/1 и ул.50 л. Магнитки, 56/1 (вдоль дороги д/с №30 и ФОКом) | 90
между д/с №30 (ул.Тевосяна,13/1) и д/с №136 (ул.Тевосяна,11/1) | 90
тротуар по ул.50 лет Магнитки, 50 (от арки дома до детского клуба "Олимп" | 64
ул.50л.Магнитки от дома №52/2 до дома№52/2 | 80
от дома № 50л.Магнитки 70/1 (клуб «Олимп») до дома 52/1, 50 (Депутат Еремин А.А.) | 90
на территории 143,144 микр-нов | 150
в переходе через зеленую зону до пожарного проезда вдоль шк.№47 | 110
внутриквартальный проезд от ул.Труда 3/3 до ул.Калмыкова, 3 | 5
между домом по ул.Труда № 32 и ул.Галиуллина, 49 («Народный бюджет») | 226.6725
улТруда, 35 | 400
вдоль домов по ул.Труда,43 и ул.Труда, 49/1 (Депутат Еремин А.А.) | 250
от д/с №13 по пр.Ленина 141/2 («Народный бюджет») | 221.251
тротуар от ул.Калмыкова до ул.Жемчужная д,13 | 6
тротуар по ул.Зеленодольской к д.№ 23 | 10
ул.Коробова, 8, 10, 12, 14/2, 18 | 18
п.Сиреневый, 8,10, 11 | 13
парковочный карман ул.Б.Ручьёва, 18 («Народный бюджет») | 229
парковочный карман ул. 50 лет Магнитки, 53 («Народный бюджет») | 102
левый берег
пр. Пушкина, 30 тротуар | 60
пр. Пушкина, 28, пер.Ржевского, 1 — проезд, тротуар | 60
п.Горнорудный (дорога вдоль трамвайных путей от ул.Лазника до ул.Лагоды, ул.Сульфидная) | 100
Итого по Орджоникидзевскому району: | 3693.8135
в том числе «Народный бюджет»: | 967.8135
в том числе по депутату Еремину А.А. | 528.89
ИТОГО: | 10007.3635
в том числе «Народный бюджет»: | 1377.3635
в том числе «Депутатский наказ»: | 588.39
Главный инженер: | А.И. Пидпалько |  |  | Июль 23: Согласовано:; Июль 30: Глава администрации Орджоникидзевского района; Август 18: П.П. Гесс
Начальник ПТО: | Д.О. Леонтьев |  |  | Июль 30: Глава администрации Правобережного района; Август 18: Н.Н. Ефремов
Начальник ЦОРДиС: | М.О. Безгодов |  |  | Июль 30: Глава администрации Ленинского района; Август 18: В.В. Чуприн

## Sheet1_2
Утверждаю: | [46 empty] | Согласовано:
Начальник УКСиБ | [46 empty] | Директор МБУ "ДСУ г.Магнитогорска"
_____________ Д.Н. Терентьев | [46 empty] | _____________ А.А. Гребенщиков
"____" ________________ 2012 г. | [46 empty] | "____" ________________ 2012 г.
Предварительный график производства работ МБУ "ДСУ г. Магнитогорска" по ямочному ремонту внутриквартальных проездов на июнь-июль месяц 2012 г.
Наименование территории и объектов | Планируемый объём, м2 | Факт, м2 | % выполнения | Июнь | [12 empty] | Июль | [30 empty] | Август
|  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
ул. Пекинская,8 (дорога к дет., саду №44) | 600 | bar: Август 20 to Август 24; Август 27 to Август 31
ул.Салтыкова-Щедрина,17 (дорога к дет.,саду №110) | 500 | bar: Август 20 to Август 24; Август 27 to Август 31
ул.Бахметьева,12/1 (дорога к дет.,саду №149) | 500 | bar: Август 20 to Август 24; Август 27 to Август 31
ул.Набережная,24 (ВОС) | 200 | bar: Август 20 to Август 24; Август 27 to Август 31
ул.Строителей,51 (напротив м-на «Катод») | 200 | bar: Июль 2 to Июль 6
ул.Ленинградская,2 (подъезд 5) | 1.5 | bar: Июль 2 to Июль 6
ул.Ленинградская,39 (пешеходная дорожка) | 100 | bar: Июнь 25 to Июнь 29
перекресток ул.Комсомольской и ул. Мичурина | 10 | bar: Июль 2 to Июль 6
парковочный карман пр.Ленина, 53 («Народный бюджет») | 99 | bar: Июнь 25 to Июнь 29
ул.Московская,6 | 20 | bar: Июль 2 to Июль 6
пр.Металлургов, 3/2 | 2 | bar: Июнь 18 to Июнь 19
пр.Ленина, 9 | 20 | bar: Июль 2 to Июль 5
пр.К.Маркса 61/1, 61 | 14 | bar: Июнь 25 to Июнь 29
ул.Менделеева, 24/1 | 50 | bar: Июль 2 to Июль 5
ул.Первомайская,1 | 150 | bar: Июль 2 to Июль 5
ул.Комсомольская, 20,20/1,22,22/1 | 100 | bar: Июнь 25 to Июнь 29
ул.Строителей,59 (Депутат Морозов А.О.) | 2 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
ул.Строителей,45, 47 (Депутат Морозов А.О.) | 2 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
ул.Чапаева, 18 (Депутат Морозов А.О.) | 2 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
ул.Октябрьская, 12 (Депутат Морозов А.О.) | 6 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
ул.Октябрьская, 6/1 (Депутат Морозов А.О.) | 3 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
ул.Калинина, 6 (южная сторона) тротуар (Депутат Морозов А.О.) | 10 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
проезд от ул.Куйбышева, 28 до ул.Калинина, 11 (Депутат Морозов А.О.) | 4 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
Итого по Ленинскому району: | 2595.5
в том числе «Народный бюджет»: | 99
в том числе по депутату Морозову А.О. | 29
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
ул.Индустриальная, 28 — ул.Правды, 75 | 150 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
ул.Индустриальная, 9,15,24, 33 | 100 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
ул.Енисейская, 28 — 30 (Депутат Дремов В.В.) | 1 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
пр.К.Маркса, 105/2-101/1-105/1-101 | 20 | bar: Июль 27; Июль 30 to Август 2
пр.К.Маркса, 121 | 150 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
пр.К.Маркса, 124-124/1-124/2 | 500 | bar: Июль 27; Июль 30 to Август 2
ул.Суворова, 114/4 (подъезд 2) (Депутат Дремов В.В.) | 2 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
ул.Суворова, 114/4 (с торца дома у колодца) (Депутат Дремов В.В.) | 1.5 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
ул.Суворова, 118/1 (подъезд 1) (Депутат Дремов В.В.) | 8 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
ул.Суворова,120/1 (подъезд 1) (Депутат Дремов В.В.) | 2 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
ул.Суворова, 117, 119 ,119/1 (Депутат Дремов В.В.) | 10 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
ул.Грязнова, 9/1 (между подъездами 2 и 3) (Депутат Дремов В.В.) | 2 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
ул.Грязнова, 15 (въезд между домами 15 и 17) (Депутат Дремов В.В.) | 4 | bar: Июнь 18 to Июнь 22
ул.Грязнова, 29-31-33-ул.Суворова, 121 | 300 | bar: Июль 5 to Июль 6; Июль 9 to Июль 12
ул.Правды, 23 | 50 | bar: Июль 25 to Июль 26
ул.Правды, 26 | 50 | bar: Июль 25 to Июль 26
ул.Сталеваров, 6-6/1 | 200 | bar: Июль 23 to Июль 24
ул.Завенягина, 6/2 | 400 | bar: Июль 17 to Июль 20; Июль 23
ул.Завенягина, 14/2-К.Маркса, 164/3 | 300 | bar: Июль 17 to Июль 20; Июль 23
ул.Дружбы, 29 - 31 | 10 | bar: Июль 25 to Июль 26
ул.Советская, 72, 74, 76, 78 | 12 | bar: Июль 25 to Июль 26
ул.Советская, 84, 86 | 6 | bar: Июль 25 to Июль 26
ул.Советская, 127, 127/1, 129/1 | 10 | bar: Июль 25 to Июль 26
ул.Советская, 129 и 131 (въезд в квартал) | 5 | bar: Июль 25 to Июль 26
ул.Советкая, 147 («Народный бюджет») | 66.11 | bar: Июль 6; Июль 9 to Июль 13
ул.Советская, 149 («Народный бюджет») | 150 | bar: Июль 6; Июль 9 to Июль 13
пер.Советский, 3 («Народный бюджет») | 66.11 | bar: Июль 6; Июль 9 to Июль 13
хоккейная коробка ул.Лесопарковая, 96 | 600 | bar: Август 22 to Август 24
пр.Ленина,122/1 («Народный бюджет») | 28.33 | bar: Июль 16 to Июль 20
вдоль домов по пр.Ленина, 128/1,128/2, 128 | 514 | bar: Июль 16 to Июль 20
Итого по Правобережному району: | 3718.05
в том числе «Народный бюджет»: | 310.55
в том числе по депутату Дремову В.В. | 30.5
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
правый берег
ул.Калмыкова,2,4,6; ул.Труда, 5,7; пр.ленина, 141,145 | 230 | bar: Август 15 to Август 17; Август 20
пр.К.Маркса, 174-198От ООТ «Энгельса» до стомат-кой пол-ки №3) | 650 | bar: Август 10; Август 13 to Август 15
ул.Советская,168/3 (дорога к дет.,саду №49 | 50 | bar: Август 9 to Август 10
ул.Советская 201 | 200 | bar: Август 9 to Август 10
ул.Тевосяна, 11/3 («Народный бюджет») (Депутат Еремин А.А.) | 188.89 | bar: Июнь 18 to Июнь 21
ул.Тевосяна, 13/1 и ул.50 л. Магнитки, 56/1 (вдоль дороги д/с №30 и ФОКом) | 90 | bar: Июнь 18 to Июнь 21
между д/с №30 (ул.Тевосяна,13/1) и д/с №136 (ул.Тевосяна,11/1) | 90 | bar: Июнь 18 to Июнь 21
тротуар по ул.50 лет Магнитки, 50 (от арки дома до детского клуба "Олимп" | 64 | bar: Июнь 21 to Июнь 22; Июнь 25
ул.50л.Магнитки от дома №52/2 до дома№52/2 | 80 | bar: Июнь 21 to Июнь 22; Июнь 25
от дома № 50л.Магнитки 70/1 (клуб «Олимп») до дома 52/1, 50 (Депутат Еремин А.А.) | 90 | bar: Июнь 21 to Июнь 22; Июнь 25
на территории 143,144 микр-нов | 150 | bar: Июль 30 to Август 3; Август 6
в переходе через зеленую зону до пожарного проезда вдоль шк.№47 | 110 | bar: Июль 30 to Август 3; Август 6
внутриквартальный проезд от ул.Труда 3/3 до ул.Калмыкова, 3 | 5 | bar: Июль 30 to Август 3; Август 6
между домом по ул.Труда № 32 и ул.Галиуллина, 49 («Народный бюджет») | 226.6725 | bar: Июль 30 to Август 3; Август 6
улТруда, 35 | 400 | bar: Август 6 to Август 8
вдоль домов по ул.Труда,43 и ул.Труда, 49/1 (Депутат Еремин А.А.) | 250 | bar: Июнь 26 to Июнь 27
от д/с №13 по пр.Ленина 141/2 («Народный бюджет») | 221.251 | bar: Июль 9 to Июль 13
тротуар от ул.Калмыкова до ул.Жемчужная д,13 | 6 | bar: Июль 9 to Июль 13
тротуар по ул.Зеленодольской к д.№ 23 | 10 | bar: Июль 9 to Июль 13
ул.Коробова, 8, 10, 12, 14/2, 18 | 18 | bar: Июль 9 to Июль 13
п.Сиреневый, 8,10, 11 | 13 | bar: Июль 9 to Июль 13
парковочный карман ул.Б.Ручьёва, 18 («Народный бюджет») | 229 | bar: Июль 9 to Июль 12
парковочный карман ул. 50 лет Магнитки, 53 («Народный бюджет») | 102 | bar: Июнь 22; Июнь 25 to Июнь 27
левый берег
пр. Пушкина, 30 тротуар | 60 | bar: Август 20 to Август 23
пр. Пушкина, 28, пер.Ржевского, 1 — проезд, тротуар | 60 | bar: Август 20 to Август 23
п.Горнорудный (дорога вдоль трамвайных путей от ул.Лазника до ул.Лагоды, ул.Сульфидная) | 100 | bar: Август 20 to Август 23
Итого по Орджоникидзевскому району: | 3693.8135
в том числе «Народный бюджет»: | 967.8135
в том числе по депутату Еремину А.А. | 528.89
ИТОГО: | 10007.3635
в том числе «Народный бюджет»: | 1377.3635
в том числе «Депутатский наказ»: | 588.39
Главный инженер: | А.И. Пидпалько |  |  | Июль 26: Согласовано:; Июль 30: Глава администрации Орджоникидзевского района; Август 18: П.П. Гесс
[46 empty] | Глава администрации Правобережного района | [18 empty] | Н.Н. Ефремов
Начальник ПТО: | Д.О. Леонтьев |  |  | Июль 30: Глава администрации Ленинского района; Август 18: В.В. Чуприн

## 15.06 (подписанный)
График производства работ МБУ "ДСУ г. Магнитогорска" по ямочному ремонту улично-дорожной сети на апрель-май 2014 г.
Наименование территории и объектов | Планируемый объём, м2 | Факт, м2 | % выполнения |  |  | апрель | [13 empty] | Май | [30 empty] | Июнь
|  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
пр.Ленина | 180 | bar: 15 to 16
пр. К. Маркса | 120 | bar: апрель 18 to апрель 19
ул. Советская | 180 | bar: апрель 22 to апрель 23
ул. Вокзальная | 90 | bar: Май 31
ул. Московская | 200 | bar: Май 12 to Май 13
ул. Комсомольская | 400 | bar: Май 6 to Май 9
ул. Ленинградская | 140 | bar: Май 4 to Май 5
Северный переход | 150 | bar: Май 14 to Май 15
пр. Металлургов | 30
ул. Суворова | 40
ул. Октябрьская | 60 | bar: Май 4 to Май 5
ул. Набережная | 50 | bar: Май 10
ул. Строителей | 70 | bar: Май 10 to Май 11
ул. Н. Шишка | 60 | bar: Май 11
ул. Чапаева | 20
ул. Первомайская | 30
пр. Металлургов (второстепенный проезд) | 100
ул. Уральская | 70
ул. Ломоносова | 50
ул. Куйбышева | 50
ул. Горького | 50
ул. Бестужева | 200
ул. Менделеева | 40
ул. Тургенева | 40
ул. Калинина | 50
ул. Урицкого | 80
пл. Свердлова | 20
ул. Автомобилистов | 55
пл. Свердлова | 150
А\Д на п. Западный | 30
А/Д на 14 участок | 50
А/Д на Цемзавод | 100
Итого: | 1700
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
пр. Ленина | 80 | bar: апрель 17
пр. К.Маркса | 30 | bar: апрель 20
ул. Советская | 70 | bar: апрель 24
ул. Суворова | 60 | bar: Май 3
ул. Грязнова | 40 | bar: Май 3
ул. Гагарина | 20 | bar: Май 15
ул. Енисейская | 20 | bar: Май 2
ул. Зеленая | 20 | bar: Май 2
ул. Индустриальная | 60 | bar: Май 2
ул. Марджани | 40 | bar: Май 1
ул. Мичурина | 50
ул. Оранжерейная | 20 | bar: Май 16
ул. Оренбургская | 20 | bar: Май 20 to Май 25
ул. Лесопарковая | 300 | bar: Май 20 to Май 23
ул. Правды | 45 | bar: апрель 28
ул. Санаторная | 20 | bar: Май 16
ул. Советской Армии | 55 | bar: Май 26
пер. Советский | 80
Лесопарковая | 300
ул. Сталеваров | 250 | bar: апрель 29 to Май 1
ул. Завенягина | 110 | bar: апрель 26 to апрель 27
Объездная дорога вдоль СНТ "Дружба" | 30
Объездная дорога вдоль СНТ "Мичурина" | 50
А/Д на Аэропорт | 30
А/Д на п/б кладбище | 20
Итого: | 1240
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
правый берег
пр. Ленина | 50 | bar: апрель 18
пр. К.Маркса | 130 | bar: апрель 20 to апрель 21
ул. Советская | 140 | bar: апрель 25 to апрель 26
ул. Труда | 100 | bar: Май 29 to Май 30
ул. Б.Ручьева | 60 | bar: Май 29
ул. Ворошилова | 100 | bar: Май 27 to Май 28
ул. Доменщиков | 50 | bar: Май 27
ул. Калмыкова | 60 | bar: апрель 28
ул. Коробова | 40 | bar: Май 26
пр. Сиреневый | 70 | bar: Май 25
ул. 50 лет Магнитки | 100 | bar: Май 24 to Май 25
местные проезды по пр. К.Маркса | 120
местные проезды по ул. Труда | 40
местные проезды по ул. 50 лет Магнитки | 30
проезд вдоль магазина "Орбита" | 40
Зеленый лог | 30
ул. Зеленцова | 50 | bar: Май 12 to Май 13
Центр. переход | 50 | bar: апрель 22 to апрель 23
Южный переход | 30 | bar: Май 16
Казачья переправа | 30 | bar: апрель 17
ул. Рабочая | 100 | bar: Май 27 to Май 30
Л/б кладбище | 50 | bar: апрель 27 to апрель 28
Итого: | 1210
левый берег
ул. Чкалова | 200 | bar: апрель 25 to апрель 26
ул. Кирова | 80 | bar: апрель 29
пр. Пушкина | 160 | bar: Май 17 to Май 18
ул. Профсоюзная | 60 | bar: Май 18 to Май 19
ул. Большевистская | 190
ул. Магнитная | 80 | bar: Май 19
ул. Шоссейная | 20
ул. Трубная | 400
ул. Фрунзе | 40
ул. Полевая | 60
ул. Электросети | 250
ул. Рубинштейна | 30
дорога на СНТ "Горняк" | 130
дорога на СНТ "Калибровщиков" | 150
ш. Космонавтов | 60
ш. Челябинский тракт | 200 | bar: Май 20 to Май 21
дорога на л/б кладбище | 60
ул. Чаадаева | 100
ул. Лазника | 100
Автодорога от ул. Лазника до проезда Санитарный | 100
Луговая | 170
Итого: | 780
ДОРОГИ К СНТ
СНТ "Дружба"
СНТ "Наука"
СНТ "Ремонтник"
СНТ "Родничок"
СНТ "Забота"
СНТ "Металлург-2"
СНТ "Метизник"
СНТ "Локомотив"
СНТ "Каллибровщик-2"
СНТ "Машиностроитель"
СНТ "Строитель-1"
СНТ "Калибровщик-3,4"
СНТ "Цементник"
СНТ "Горняк"
СНТ "Экология"
СНТ "Калибровщик-1"
СНТ "Коммунальщик"
СНТ " Уралец"
СНТ "Зеленая долина"
СНТ "Машиностроитель-2"
СНТ "Садко"
СНТ "Надежда"
СНТ "Лакомка"
СНТ "Богатый остров"
СНТ "Звезда"
СНТ "Кальцит"
СНТ "Мечта-метизник"
СНТ "Строитель-3,4"
Итого:
ВСЕГО : | 4930
4360
* Возможно изменение сроков производства работ в связи с неблагоприятными погодными условиями
* Параллельно с выполнением работ по данному графику, планируется выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог по предписаниям ГИБДД и ГТИ